**Отчет**

 **о реализации комплексной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кошехабльское сельское поселение» за 2016 год»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кошехабльское сельское поселение» на 2015 – 206 годы» утверждена Постановлением главы МО «Кошехабльское сельское поселение» от 12 января 2015г. № 01-П.

Основной целью программы является:

 - повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-экономического развития Кошехабльского сельского поселения;

* увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства;

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий).

Задачами программы являются:

 -создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

 -создание благоприятных условий для создания субъектов молодежного, семейного и социального предпринимательства

 -развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

 -информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям.

Основные мероприятия:

 -совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

 -формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

 -финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

 -имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

 -информационная и консультационная поддержка;

 -поддержка малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

В рамках реализации указанной программы администрацией Кошехабльского сельского поселения за 2016 год были выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Результативность | Исполнительные органы администрации МО «Кошехабльское сельское поселение»,  | Срокисполнения | Отметка о выполнении  |
| I. **ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** |
| 1. Формирование базы данных пустующих площадей и объектов незавершенного строительства на территории МО «Кошехабльское сельское поселение» для вовлечения их в хозяйственный оборот | обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам | Администрация  | 2015-2016годы | Проводится мониторинг в целях формирования базы данных |
| Итого по разделу I | Описание: Описание: http://www.admins.maykop.ru/icons/ecblank.gif | Описание: Описание: http://www.admins.maykop.ru/icons/ecblank.gif | Описание: Описание: http://www.admins.maykop.ru/icons/ecblank.gif |  |
| **II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** |
| 2. Публикация в средствах массовой информации материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | формирование положительного имиджа предпринимателя, распространение опыта предпринимательской деятельности | Администрация  | 2015-2016 годы |  Информация публиковалась в газете «Кошехабльские вести »  |
| 3. Участие в республиканском конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса» | формирование положительного имиджа предпринимателя, информирование общественности | Администрация | 2015-2016годы | Сельскохозяйственные товаропроизводители принимали участие в указанном конкурсе |
| 4.Участие в семинарах, «круглых столах», конференциях по проблемам малого и среднего предпринимательства, форумах | выработка перспективных направлений для развития малого и среднего предпринимательства, формирование общественного мнения, обмен опытом | Администрация | 2015-2016 годы |  Принято участие во всех мероприятиях проводимых на республиканских и районном уровнях  |
| 5. Организация участия предпринимателей в выставках, ярмарках, создание коллективных стендов малых и средних предприятий поселения на выставочных мероприятиях | продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный и межрегиональные рынки | Администрация | 2015-2016годы |  Принимали участие в мероприятиях проводимых управлением сельского хозяйства  |
| 7. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки | информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об осуществляемых мерах муниципальную поддержки | Администрация | 2015-2016 годы | Выполнено с участием управления сельского хозяйства МО «Кошехабльский район» |
| 8. Поддержка и пропаганда деятельности общественных объединений малого и среднего бизнеса | содействие самоорганизации субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация | 2015-2016 годы | Разъяснительная работа с субъектами малого и среднего бизнеса.  |
| 9. Формирование базы данных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в имуществе | маркетинг спроса на аренду имущества, поиск возможностей для его удовлетворения | Администрация  | 2015-2016 годы | Проводится мониторинг в целях формирования базы данных |

Информация о выполненных и невыполненных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году: 9/10\*100 = 90%

Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы:

**За 2015 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Баллы** |
| К1 | 10 |
| К2 | 10 |
| К3 | 10 |
| К4 | 0 |
| К5 | 10 |

 К= К1+ К2+ К3+ К4+ К5 =10+10+10+0+10 = 40, что соответствует об умерено эффективной характеристике Программы.